U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U
E L E K T R O T E H N I Č K I F A K U L T E T U S A R A J E V U

PREDMET: NAPREDNI SOFTVER INŽINJERING
(ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING, RIO NSI 5970)

Izvještaj o projektu

NAZIV PROJEKTA: Tim Foxtrot - Moduli Customers i Clients

Nastavnik:		Projektni tim:
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Dino Dizdarević
		Džana Feratović
Asistent/instruktor/konsultant:		Sakib Kurtić
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Ensar Sarajčić
Stručnjak iz prakse Dino Alić, MoE

	Sarajevo, decembar 2017 / Verzija 2.1.

Istorija izmjena dokumenta

Verzija	Opis izmjene	Izmjenu napravio
2.1	Završne ispravke računskih i pravopisnih grešaka	Džana Feratović
2.0	Finalni izvještaj	Džana Feratović
1.8	Kalkulacija rada na defektima	Sakib Kurtić
1.7	Pokazatelji uspješnosti projekta	Sakib Kurtić
1.6	Radni paketi	Ensar Sarajčić
1.5	Procjena i analiza rizika na projektu	Ensar Sarajčić
1.4	Raspoređivanje resursa projekta	Dino Dizdarević
1.3	Osnovne procjene za realizaciju projekta	Dino Dizdarević
1.2	Predstavljanje razrađene strukture poslova	Dino Dizdarević
1.1	Dopunjenje dokumenta funkcionalnostima proizvoda	Sakib Kurtić
1.0	Osnovni dokument	Džana Feratović

SADRŽAJ

1. Vizija softverskog proizvoda
  1. Potrebe koje su motiv za razvoj proizvoda

U organizacijama kojima je u osnovi poslovanja pružanje nekog vida usluge, jako je važno voditi evidenciju o korisnicima iste. Advokatskim uredima, kojima ovakav opis organizacije u potpunosti odgovara, jako je važno da imaju pouzdan sistem za praćenje klijenata, osnovnih informacija o istima, te pregled osnovnih izvještaja, u svrhu otkrivanja potencijalnih grešaka u poslovanju i poboljšanju usluga koje klijentima nude.

  1. Kratak opis predloženog proizvoda

Proizvod, kroz dva modula, nudi uvid u sve organizacije koje koriste sistem za advokatske urede, kao i uvid u sve klijente koji koriste usluge istih. Osnovna funkcija modula za organizacije (modul Customers) je upravo pregled svih prijavljenih organizacija, osnovnih informacija o istima, kao i manipuliranje nad takvim podacima, te dodavanje novih i brisanje postojećih organizacija. Slično, osnovna funkcija modula za klijente (modula Clients) je pregled informacija o klijentima, osnovno manipuliranje nad istima, te dodavanje novih i brisanje postojećih klijenata sa sistema. Također, proizvod, kroz modul za organizacije, omogućava pregled osnovnih izvještaja o poslovanju organizacije, koji potpomažu razvoj i poboljšanje usluga koje ista nudi.

  1. Kategorije korisnika

Kategorija korisnika	Opis
Administrator sistema	Administrator sistema je jedina kategorija korisnika koji ima pristup oba modula kroz koja je proizvod razvijen, kao i svim funkcijama istih.
Advokat/predstavnik advokatske kancelarije	Advokat ima mogućnost pregleda organizacija i klijenata, i osnovnih izvještaja o istima. Isti nema mogućnost brisanja, bilo kakve izmjene ili pregleda privatnih podataka advokatske kancelarije kojoj ne pripada.
Klijent advokatske kancelarije	Klijent, kao i advokat, vanjski je korisnik sistema, i ima ograničen pristup podacima, te mu je također omogućen samo pregled organizacija, klijenata i osnovih izvještaja.

  1. Zainteresirane strane

Zainteresirana strana	Opis
Predstavnik(ci) advokatskog ureda	Glavna i jedina zainteresirana strana proizvoda koji se razvija je advokatski ured, odnosno, predstavnik istog. Glavna očekivanja advokatske kancelarije, kao što je isporuka u što kraćem vremenskom roku, uz poštovanje svih želja i zahtjeva korisnika sistema, ispoštovane su u skladu sa mogućnostima razvojnog tima, te gotov produkt razvoja koji ispunjava ista.

1. Osobine/funkcionalnosti softverskog proizvoda
  1. Lista osobina/funkcionalnosti po važnosti
    1. Bazne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
BF1	Pregled trenutnih klijenata	Aplikacija mora omogućiti pregled trenutnih klijenata.
BF2	Pregled organizacija	Aplikacija mora omogućiti pregled organizacija.
BF3	Dodavanje klijenata	Aplikacija mora omogućiti dodavanje novih klijenata.
BF4	Dodavanje organizacija	Aplikacija mora omogućiti dodavanje novih organizacija.

    1. Obavezne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
OF1	Izmjena klijenata	Aplikacija bi trebala omogućiti izmjenu podataka na postojećim klijentima.
OF2	Izmjena organizacija	Aplikacija bi trebala omogućiti izmjenu podataka na postojećim organizacijama.
OF3	Brisanje klijenata	Aplikacija bi trebala omogućiti brisanje klijenata.
OF4	Birsanje organizacija	Aplikacija bi trebala omogućiti brisanje organizacija.

    1. Poželjne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
PF1	Izvještaji za orgranizacije	Poželjno je da aplikacija omogućava prikaz raznih izvještaja za organizacije. Neki od tih izvještaja su razne statistike vezane za poslovanje organizacije.
PF2	Izvještaji za klijente	Poželjno je da aplikacija omogućava prikaz raznih izvještaja o klijentima. Neki od tih izvještaja su broj klijenata i promjena broja klijenata.

  1. Matrica sljedivosti
	Modul za organizacije	Modul za klijente
BF1		X
BF2	X
BF3		X
BF4	X
OF1		X
OF2	X
OF3		X
OF4	X
PF1	X
PF2	X

Razrađena struktura poslova (Work Breakdown Structure - WBS)

Moduli za organizacije i klijente
1.Upravljati projektom	2.Analizirati sistem	3.Razviti softver	4.Verificirati sistem	5.Validirati sistem	6.Upravljati konfiguracijom	7.Pripremiti dokumentaciju	8.Isporučiti sistem
1.1. Inicijalizacija projekta	2.1. Prikupljanje funkcionalnih zahtjeva	3.1. Razvoj modula za organizacije	4.1. Unit testiranje	5.1. Poređenje sa originalnim zahtjevima	6.1. Podešavanje konfiguracije	7.1. Izrada dokumentacije	8.1. Isporuka aplikacija
1.2. Planiranje projekta	2.2. Analiza problema i mogućih rješenja	3.1.1. Razvoj backenda za organizacije	4.2. Manuelno testiranje	5.2. Analiza ispunjenosti baznih i obaveznih funkcionalnosti		7.2. Priprema prezentacije	8.2. Isporuka dokumentacije
1.3. Kontrola projekta	2.3. Izrada plana razvoja	3.1.2. Razvoj frontenda za organizacije					8.3. Prezentacija
1.4. Izvršenje projekta	2.3.1. Podjela modula	3.1.3. Povezivanje organizacija sa drugim modulima
1.5. Zatvaranje projekta	2.3.2. Podjela rada izmjeđu inženjera	3.2. Razvoj modula za klijente
	2.3.3. Procjena potrebnog vremena	3.2.1. Razvoj backenda za klijente
		3.2.2. Razvoj frontenda za klijente
		3.2.3. Povezivanje klijenata sa drugim modulima

1. Procjene vezane za realizaciju projekta
  1. Procjene

Oznaka	Faktor			Komentar
A	Projektni faktori
A1	Veličina projekta	100	softverskih jedinica
A2	Rok završetka	3	mjesec	trajanje semestra
A3	Cijena rada (bruto)	2500	KM/inžinjer-mjesec	pretpostavljena bruto plata inžinjera
B	Organizacijski faktori (na bazi iskustva)
B1	Analiza i dizajn - rad	27	%
B2	Konstrukcija softvera - rad	57	%
B3	Integracija i testiranje - rad	16	%
B4	Analiza i dizajn - vrijeme	30	%
B5	Konstrukcija softvera - vrijeme	50	%
B6	Integracija i testiranje - vrijeme	20	%
C	Modifikatori procjene (trebali bi biti u rasponu 0,8 do 1,2)
C1	Obaveze van projekta	1,2		Nemogućnost stopostotne posvećenosti projektu
C2	Sposobnosti članova tima	1,1		Prosjek sposobnosti članova tima (poznavanje tehnologije, vještine)
C3	Komunikacija unutar tima	1		Srednje visok koeficijent ukazuje da, zbog obaveza van projekta, najbolja komunikacija unutar tima nije uvijek uspostavljana
C4	Komunikacija sa ostalim timovima	1		Visok koeficijent radi velike ovisnosti od rada drugih timova
CU	Ukupni modifikator procjene	1,32		CU=C1*C2*C3*C4
D	Procjene razvoja
D1	Rad	30	inžinjer-mjesec	60% ukupnog rada D1=0,03*(2,5*A1^1,25)*CU
D2	Vrijeme	2	mjesec	75% roka završetka / D2=0,75*A2
D3	Cijena	75.000	KM	D3=D1*A3
E	Raščlanjivanje rada na razvoju
E1	Analiza i dizajn	8.1	inžinjer-mjesec	E1=D1*B1/100
E2	Konstrukcija softvera	17.1	inžinjer-mjesec	E2=D1*B2/100
E3	Integracija i testiranje	4.8	inžinjer-mjesec	E2=D1*B3/100
F	Raščlanjivanje vremena razvoja
F1	Analiza i dizajn	0.60	mjesec	F1=D2*B4/100
F2	Konstrukcija softvera	1	mjesec	F2=D2*B5/100
F3	Integracija i testiranje	0.40	mjesec	F2=D2*B6/100
FU	Ukupno - raspored	2	mjesec	FU=F1+F2+F3
G	Inžinjerski resursi
G1	Analiza i dizajn	13.5	inžinjer	G1=E1/F1
G2	Konstrukcija softvera	17.1	inžinjer	G2=E2/F2
G3	Integracija i testiranje	12	inžinjer	G3=E3/F3
H	Raščlanjivanje dodatnog vremena (ne sadrži skriveni dio rezervnog vremena - contingency time)
H1	Verifikacija i validacija	0.5	mjesec	H1=0,167*A2
H2	Instalacija	0.25	mjesec	H2=0,0835*A2
H3	Upravljanje projektom, CM, ...	3	mjesec	H3=A2
I	UKUPNI RAD NA PROJEKTU
I1	Razvoj	30	mjesec	I1=D1
I2	Dodatni rad	20.1	mjesec	I2=0,67*D1
IU	Ukupni rad	50.1	mjesec	IU=I1+I2
J	Raščlanjivanje dodatnog rada (Dodano je skrivenih 10% rezervnog budžeta - contingency budget. Razvoj je 60% ukupnog rada a od preostalih 40% dio od 30% se odnosi na dodatni rad.)
J1	Upravljanje projektom	5	inžinjer-mjesec	J1=IU*0,1
J2	Verifikacija i validacija	4	inžinjer-mjesec	J2=IU*0,08
J3	Konfiguracija	2,5	inžinjer-mjesec	J3=IU*0,05
J4	Tehnička dokumentacija	2,5	inžinjer-mjesec	J4=IU*0,05
J5	Instalacija	1	inžinjer-mjesec	J5=IU*0,02
K	UKUPNO VRIJEME PROJEKTA
K1	Ukupno vrijeme projekta	2,75	mjesec	K1=FU+H1+H2
L	Raščlanjivanje dodatnih inžinjerskih resursa
L1	Upravljanje projektom	1.3	inžinjer	L1=K1/J1
L2	Verifikacija i validacija	6.3	inžinjer	L2=K1/J2
L3	Konfiguracija	0.7	inžinjer	L3=K1/J3
L4	Tehnička dokumentacija	0.3	inžinjer	L4=K1/J4
L5	Instalacija	3.2	inžinjer	L5=K1/J5
M	UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA
M1	Troškovi razvoja	75000	KM	M1=D3
M2	Dodatni troškovi	50250	KM	M2=I2*A3
MU	Ukupni troškovi	125250	KM	MU=M1+M2

  1. Obrazloženje

Vrijeme utrošeno na izradu procjene?	1 dan
Pretpostavke procjene?	1. Sposobnost inženjera / 2. Poznavanje tehnologija / 3. Posvećenost inženjera / 4. Ovisnosti između dijelova projekta
Ograničenja projekta uključena u procjenu?	1. Ograničenje u poznavanju tehnologije / 2. Ograničenje u sposobnostima tehnologije / 3. Ograničenje u vidu ovisnosti o drugim projektima / 4. Vremenska ograničenja / 5. Ograničenje u vidu broja članova tima
Ocjena stepena pouzadnosti procjene?	Srednja
Razlozi za datu ocjenu stepena pouzdanosti procjene?	Neiskustvo u procjeni projekata slične veličine
Koji faktori bi pomogli u izradi bolje procjene?	1. Komunikacija sa stručnjakom za procjenu većih projekata / 2. Tačna procjena sposobnosti svakog člana tima

  1. Razrađena struktura poslova (WBS) sa procjenama
1. Upravljati projektom - [J1 5] inžinjer mjeseca
2. Analizirati i dizajnirati softverski proizvod - [E1 8.1] inžinjer mjeseci
3. Konstruisati softverski proizvod - [E2 17.1] inžinjer mjeseci
  1. Konstruisati modul za organizacije - 8.5 inžinjer mjeseci
  2. Konstruisati modul za klijente - 8.5 inžinjer mjeseci
4. Verificirati validirati sistem - [J2 4] inžinjer mjesci
5. Upravljati konfiguracijom - [J3 2.5] inžinjer mjeseci
6. Pripremiti dokumentaciju - [J4 2.5] inžinjer mjeseci
7. Instalirati sistem - [J5 1] inžinjer mjesec

1. Raspoređivanje
  1. Gantogram
Projektna aktivnost	Sedmica
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upravljanje projektom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Upravljanje konfiguracijom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokumentovanje						X
Analiza i dizajn	X	X	X
Modul #1			X	X	X	X	X
Modul #2						X	X	X	X
Integracija i testiranje						X	X	X	X
Verifikacija i validacija						X	X	X	X
Instalacija sistema						X

  1. Raspoređivanje resursa
    1. Broj inžinjera po glavnim modulima

Modul za organizacije = 8.5/1.1=7.72 Inženjera
Modul za klijente = 8.5/0.9 = 9.44 Inženjera

    1. Ukupan broj inžinjera po vremenskim razdobljima
Sedmica	Broj inžinjera
1	2
2	2
3	3
4	3
5	3
6	4
7	4
8	4
9	4
10	4
11	3
12	2

    1. Grafički prikaz nivoa angažmana u vremenu
4					X	X	X	X	X
3			X	X	X					X
2	X	X					X
1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sedmica

Analiza rizika

FAKTOR RIZIKA 1: Nepoznate tehnologije
Strategija ublažavanja: Hitna akcija
Istraživanje i prenos znanja između injženjera kako bi se što prije savladale nepoznate tehnologije.
Inhibitori: Nedostatak vremena, kompleksnost

FAKTOR RIZIKA 2: Loša estimacija
Strategija ublažavanja: Prihvatanje
Inhibitori: Nepredviđene okolnosti, vanjski faktori

FAKTOR RIZIKA 3: Privatne obaveze
Strategija ublažavanja: Odgođena akcija
Nemogućnost rada zbog privatnih obaveza se treba nadoknaditi u kasnijim fazama.
Inhibitori: Nepredviđene okolnosti, obim obaveza

FAKTOR RIZIKA 4: Ovisnosti između modula
Strategija ublažavanja: Transfer, Hitna akcija
Nemogućnost nastavka razvoja zbog ovisnosti od modula koji pripadaju drugim timovima treba brzo riješiti prenosom odgovornosti na drugi tim.
Inhibitori: Neiskustvo i neorganizovanost
1. Radni paketi
  1. Radni paket "Modul za organizacije"
WBS: 3.1.
Opis: Modul služi za upravljanje organizacijama. Omogućava pregled, dodavanje, modifikaciju i brisanje organizacija. Poželjno bi bilo i da daje mogućnosti prikaza izvještaja.
Procjena trajanja: [09.11.2017. - 17.12.2017.]
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 3
Potrebne vještine: Angular2, .NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL
Potrebni alati: Git, pgAdmin, text editor (Visual Studio Code), Microsoft Visual Studio
Preduslovi: 2.1 - 2.3
Sljedbenici: 3.2
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Servisi za upravljanje organizacijama te dobavljanje informacija o organizacijama. Interfejs za pregled, dodavanje, modifikaciju i brisanje organizacija.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: Implementacija servisa i interfejsa
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: F1, F3, F4

  1. Radni paket "Modul za klijente"
WBS: 3.2
Opis: Modul služi za upravljanje klijentima. Omogućava pregled, dodavanje, modifikaciju i brisanje klijenata, te povezivanje sa organizacijama.
Procjena trajanja: [18.12.2017. - 07.01.2018]
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 3
Potrebne vještine: Angular2, .NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL
Potrebni alati: Git, pgAdmin, text editor (Visual Studio Code), Microsoft Visual Studio
Preduslovi: 2.1 - 2.3, 3.2
Sljedbenici: /
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Servisi za upravljanje kijentima, povezivanje sa organizacijama te dobavljanje informacija o klijentima. Interfejs za pregled, dodavanje, modifikaciju i brisanje klijenata.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: Implementacija servisa i interfejsa
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: F2, F3
1. Mjerenja
  1. Pokazatelji uspješnosti
Earned Value (EV) = Kompletiranost projekta (%) x Ukupni budžet
EV = 80% x 125250 KM = 100200 KM

  1. Kalkulacija rada na defektima (defect rework)
a) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u specifikaciji zahtijeva - u ranoj fazi: 2%
b) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u dizajnu i razvoju: 8%
c) Objašnjenja: Specifikacije zahtjeva su bile jasne i zbog toga nisu napravljeni veći propusti u sljedećim fazama. Postojale su manje greške u razvoju i dizajnu zbog nepoznavanja tehnologije i nedostatka iskustva, ali nije utrošeno mnogo rada na popravak istih.

Finalni izvještaj

Kroz ovaj projektni zadatak, ispunjeni su osnovni zadaci i konačni proizvod, razvijen na najbolji mogući način, dostavljen je naručiocu sistema u najkraćem mogućem roku. Kako je realizacija pojedinih dijelova trajala duže u odnosu na prvobitno definisane rokove, i krajnji proizvod je dostavljen zainteresiranoj strani sa minimalnim mogućim kašnjenjem.

Većina poteškoća na koje su nailazili članovi razvojnog tima, uveliko je uvjetovana nedovoljnim poznavanjem tehnologija korištenih pri razvoju proizvoda. U svrhu zaobilaženja mogućih prepreka pri razvoju, a koje bi bile posljedica nedovoljnog poznavanja neke od tehnologija, razvojni tim je struktuiran na takav način da su 2 člana tima bila zadužena za backend sloj, dok su 2 člana tima bila zadužena za razvoj frontend sloja web aplikacije. Time je omogućeno članovima tima da sav svoj kapacitet utroše na upoznavanje i rad sa, umjesto dvije, jednom novom tehnologijom. Iako ovakav pristup nije otklonio sve moguće poteškoće, jako je uvjerenje da se veliki broj istih izbjegao.

Uprkos svim problemima, razvojni tim smatra da je donešen kvalitetan proizvod, te da je isti, svakako, vrijedan dodatne pažnje, ulaganja i nadogradnje. Što je najvažnije, članovi istog su stekli osjećaj za rad na velikom projektu, u velikom razvojnom timu, te je osnovni cilj projekta svakako ispunjen.