U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U
E L E K T R O T E H N I Č K I F A K U L T E T U S A R A J E V U

PREDMET: NAPREDNI SOFTVER INŽINJERING
(ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING, RIO NSI 5970)

Izvještaj o projektu / (realizuje se u okviru vježbi)

NAZIV PROJEKTA: Moduli za upravljanje kategorijama slučajeva, kategorijama dokumenata, tipovima klijenata i tipovima file-ova

Nastavnik:		Projektni tim:
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Adin Zuhrić
		Elmaza Kurtanović
Asistent/instruktor/konsultant:		Merima Mujkić
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Imran Ahmić
Stručnjak iz prakse Dino Alić, MoE		Arza Malkić

	Sarajevo, januar 2018 Verzija 1.0

NAPOMENA:

Ovaj dokument je šablon (template) za dokumentaciju vezanu za studentske projekte koji se realizuju na predmetu Napredni softver inžinjering. U njemu su pobrojani elementi koje projektni tim treba razraditi i obrazložiti. Pored nabrojanih, pojektni tim dokument može dopuniti i dodatnim aspektima bitnim za realizaciju projekta. Na vježbama se konsultovati sa asistentom (instruktorom, konsultantom) oko sadržaja i pisanja ovog dokumenta.
Ovaj dokument je vezan za plansko vođenje projekta i namjena mu je sagledavanje aspekata o kojima menadžer projekta treba voditi računa. Sami projekti se realizuju agilno tako da ne treba miješati sadržaj ovog dokumenta sa nekom od agilnih metoda. U praksi takvo miješanje nije isključeno, posebno na projektima gdje se kombinuje planski pristup na višem nivou apstrakcije a agilni na nižem.

Doc.dr Samir Omanović, dipl.ing.el.

Istorija izmjena dokumenta

Verzija	Opis izmjene	Izmjenu napravio
1.0	Inicijalna verzija	Arza Malkić

SADRŽAJ

# Vizija softverskog proizvoda
## Potrebe koje su motiv za razvoj proizvoda

Brojni su motivi za razvoj ovog proizvoda. Prije svega, korištenje web aplikacija u poslovnom okruženju danas je postala neminovnost koja se ne može izbjeći i postale su neophodni dio svakog ozbiljnog poslovanja. Za web aplikaciju namijenjenu advokatim javila se potreba za implementacijom modula putem kojih bi se vodila evidencija o kategorijama slučajeva na kojima radi advokat, kategorijama dokumenata, te tipovima klijenata i tipovima file-ova.

Obavljanje posla uz jedan ovakav proizvod je mnogo funkcionalnije i efikasnije za advokate. Mogu se posvetiti većem broju klijenata za kraće vrijeme, a pri tome je bezbjednost i organizovanost podataka podignuta na viši nivo.
## Kratak opis predloženog proizvoda
Moduli nad kojima je razvojni tim Charlie radio u sklopu ovog projekta su:
- Kategorije slučajeva
- Tipovi klijenata
- Kategorije dokumenata
- Tipovi file-ova
Neke od glavnih funkcionalnosti ovih modula:
- Mogućnost dodavanja/brisanja/pregledavanja tipova file-ova
- Mogućnost sortiranja kategorija slučajeva po nazivu, datumu izmjene ili datumu kreiranja
- Upravljanje tipovima klijenata
- Pretraga tipova klijenata po nazivu tipa
- Evidentiranje, sortiranje i pretraga postojećih kategorija slučajeva

## Kategorije korisnika

Kategorija korisnika	Opis
Administrator	Administrator je jedina kategorija korisnika koja ima pristup prethodno navedenim modulima i nad njima ima sve ovlasti.

## Zainteresirane strane

Zainteresirana strana	Opis
Advokati	Glavna zainteresirana strana jesu advokati. Oni su direktni korisnici aplikacije na osnovu čijih očekivanja su i urađene funkcionalnosti ovih modula.
Projektni tim	Želeći da proizvod uspješno završi na tržištu i budu isplaćeni za uloženi trud i zalagnje, članovi projektnog tima također su zainteresirana strana.
Profesor i asistent na NSI	Davajući prijedloge i sugestije tokom izrade projekta, asistent i profesor su direktno ili indirektno postali zainteresirane strane.

# Osobine/funkcionalnosti softverskog proizvoda
## Lista osobina/funkcionalnosti po važnosti
Osobine/funkcionalnosti se obično dijele po svojoj važnosti. U nastavku će se razmatrati tri kategorije funkcionalnosti i to: bazne, obavezne i poželjne.
### Bazne osobine/funkcionalnosti
Funkcionalnosti bez kojih moduli iz poglavlja 1.2. ne bi odgovarali opisu i očekivanjima:
Oznaka	Naziv	Opis
BF1	Dodavanje kategorija slučajeva	Aplikacija mora omogućiti dodavanje novih kategorija slučajeva
BF2	Dodavanje kategorija dokumenata	Administratoru aplikacije mora biti omogućeno dodavanje kategorija dokumenata koji se mogu naću u obradi kod advokata.
BF3	Dodavanje tipova klijenata	Administratoru aplikacije mora biti omogućeno evidentiranje tipova klijenata sa kojima advokat radi.
BF4	Dodavanje tipova file-ova	Aplikacija mora omogućiti administratoru evidentiranje tipova file-ova.

### Obavezne osobine/funkcionalnosti

Oznaka	Naziv	Opis
OF1	Tabelarni prikaz svih kategorija slučajeva	Aplikacija treba omogućiti administratoru jednostavan prikaz svih postojećih kategorija slučajeva
OF2	Pretraga kategorija slučajeva	Aplikacija treba pružiti mogućnost pretrage dostupnih kategorija slučajeva po nazivu kategorije.
OF3	Pregled tipova klijenata	Aplikacija treba omogućiti pregled svih tipova klijenata sa kojima se surađuje.
OF4	Pregled kategorija dokumenata	Aplikacija treba omogućiti pregled kategorija dokumenata koji se obrađuju.
OF5	Pregled dostupnih tipova file-ova	Aplikacija treba omogućiti prikaz svih tipova file-ova koji mogu biti na neki način korišteni kroz aplikaciju.
OF6	Brisanje kategorije slučajeva	Aplikacija treba omogućiti administratoru brisanje odabranih kategorija slučajeva.
OF7	Brisnje kategorija dokumenata	Aplikacija treba omogućiti brisanje postojećih kategorija dokumenata.
OF8	Brisanje tipova file-ova	Aplikacija treba administratoru pružiti mogućnost brisanja postojećih tipova file-ova.
OF9	Brisanje tipova klijenata	Aplikacija treba da omogući administratoru brisanje postojećih tipova klijenata.
OF10	Uređivanje kategorija slučajeva	Aplikacija treba administratoru pružiti mogućnost uređivanja postojećih kategorija slučajeva.
OF11	Uređivanje kategorija dokumenata	Aplikacija treba da omogući administratoru da vrši izmjene nad postojećim kategorijama dokumenata.
OF12	Uređivanje tipova klijenata	Aplikacija treba da omogući administratoru da vrši izmjene nad postojećim tipovima klijenata.
OF13	Uređivanje tipova file-ova	Aplikacija treba da omogući administratoru da uređuje tipove file-ova.

### Poželjne osobine/funkcionalnosti

Oznaka	Naziv	Opis
PF1	Sortiranje kategorija slučajeva	Bilo bi poželjno imati sortiranje kategorija slučajeva po nazivu kategorije, datumu izmjene i datumu kreiranja
PF2	Sortiranje tipova file-ova	Bilo bi poželjno imati sortiranje tipov file-ova po nazivu.
PF4	Pretraga tipova klijenata	Bilo bi poželjno implementirati funkcionalnost pretrage tipova klijenata po nazivu
PF3	Pretraga kategorija dokumenata	Bilo bi poželjno implementirati funkcionalnost pretrage kategorije dokumnata po nazivu kategorije.

## Matrica sljedivosti

	Modul #1 / Kategorije slučajeva	Modul #2 / Tipovi file-ova	Modul #3 / Kategorije dokumenata	Modul #4 / Tipovi klijenta
BF1	X
BF2			X
BF3				X
BF4		X
OF1	X
OF2	X
OF3				X
OF4			X
OF5		X
OF6	X
OF7			X
OF8		X
OF9				X
OF10	X
OF11			X
OF12				X
OF13		X
PF1	X
PF2		X
PF3				X
PF4			X

# Razrađena struktura poslova (Work Breakdown Structure - WBS)

Moduli za upravljanje kategorijama slučajeva, kategorijama dokumenata, tipovima klijenata i tipovima file-ova
1.Upravljati projektom	2.Analizirati sistem	3.Razviti softver	4.Verificirati sistem	5.Validirati sistem	6.Upravljati konfiguracijom	7.Pripremiti dokumentaciju	8.Isporučiti sistem
Odabir članova tima	2.1. Analiza dodijeljenih modula	3.1. Prilagođavanje baze podataka	4.1. Inspekcija funkcionalnosti	5.1. Validacija dizajna	6.1. Identifikacija konfiguracijskih promjena	7.1. Pisanje projektne dokumentacije	8.1. Isporuka softverskog proizvoda
Dodjeljivanje uloga u timu	Analiza funkcionalnosti	3.2.Početni dizajn aplikacije	4.2. Priprema testova		6.2. Konfiguracija okruženja	7.2. Izrada prezentacija projekta	8.2 Isporuka dokumentacije
Planiranje izrade projekta	Analiza tehnologija za razvoj	3.3. Izrada baznih funkcionalnosti	4.3. Testiranje funkcionalnosti		6.3. Testiranje konfiguracijskih promjena	7.3. Izrada video prezentacija aplikacije	8.3. Finalni izvještaj o projektu
Koordinacija projektom		3.4. Izrada obaveznih funcionalnosti
Izvršenje projekta		3.5. Izrada poželjnih funkcionalnosti
Zatvaranje projekta		3.6. Integracija frontenda i backenda

# Procjene vezane za realizaciju projekta
## Procjene

Oznaka	Faktor			Komentar
A	Projektni faktori
A1	Veličina projekta	100	softverskih jedinica
A2	Rok završetka	3	mjesec	trajanje semestra
A3	Cijena rada (bruto)	2500	KM/inžinjer-mjesec	pretpostavljena bruto plata inžinjera
B	Organizacijski faktori (na bazi iskustva)
B1	Analiza i dizajn - rad	25	%
B2	Konstrukcija softvera - rad	60	%
B3	Integracija i testiranje - rad	15	%
B4	Analiza i dizajn - vrijeme	30	%
B5	Konstrukcija softvera - vrijeme	50	%
B6	Integracija i testiranje - vrijeme	20	%
C	Modifikatori procjene (trebali bi biti u rasponu 0,8 do 1,2)
C1	Koordinacija sa ostalim timovima na projektu	1.2		Dijeljeni repozitorij za sve timove može usporiti razvoj prjekta
C2	Neiskustvo inženjera u zadanoj tehnologiji	1.0		Nepoznata tehnologija
C3	Odsustvo inžinjera	0.85		Vrijeme praznika
CU	Ukupni modifikator procjene	1.02		CU=C1*C2* C3
D	Procjene razvoja
D1	Rad	24.19	inžinjer-mjesec	60% ukupnog rada D1=0,03*(2,5*A1^1,25)*CU
D2	Vrijeme	2.25	mjesec	75% roka završetka / D2=0,75*A2
D3	Cijena	60475	KM	D3=D1*A3
E	Raščlanjivanje rada na razvoju
E1	Analiza i dizajn	6.04	inžinjer-mjesec	E1=D1*B1/100
E2	Konstrukcija softvera	14.51	inžinjer-mjesec	E2=D1*B2/100
E3	Integracija i testiranje	3.62	inžinjer-mjesec	E3=D1*B3/100
F	Raščlanjivanje vremena razvoja
F1	Analiza i dizajn	0,67	mjesec	F1=D2*B4/100
F2	Konstrukcija softvera	1,13	mjesec	F2=D2*B5/100
F3	Integracija i testiranje	0,45	mjesec	F3=D2*B6/100
FU	Ukupno - raspored	2,25	mjesec	FU=F1+F2+F3
G	Inžinjerski resursi
G1	Analiza i dizajn	9.01	inžinjer	G1=E1/F1
G2	Konstrukcija softvera	12.84	inžinjer	G2=E2/F2
G3	Integracija i testiranje	8.04	inžinjer	G3=E3/F3
H	Raščlanjivanje dodatnog vremena (ne sadrži skriveni dio rezervnog vremena - contingency time)
H1	Verifikacija i validacija	0,5	mjesec	H1=0,167*A2
H2	Instalacija	0,25	mjesec	H2=0,0835*A2
H3	Upravljanje projektom, CM, ...	3	mjesec	H3=A2
I	UKUPNI RAD NA PROJEKTU
I1	Razvoj	24.19	mjesec	I1=D1
I2	Dodatni rad	16.20	mjesec	I2=0,67*D1
IU	Ukupni rad	40.39	mjesec	IU=I1+I2
J	Raščlanjivanje dodatnog rada (Dodano je skrivenih 10% rezervnog budžeta - contingency budget. Razvoj je 60% ukupnog rada a od preostalih 40% dio od 30% se odnosi na dodatni rad.)
J1	Upravljanje projektom	4	inžinjer-mjesec	J1=IU*0,1
J2	Verifikacija i validacija	3.23	inžinjer-mjesec	J2=IU*0,08
J3	Konfiguracija	2	inžinjer-mjesec	J3=IU*0,05
J4	Tehnička dokumentacija	2	inžinjer-mjesec	J4=IU*0,05
J5	Instalacija	0.80	inžinjer-mjesec	J5=IU*0,02
K	UKUPNO VRIJEME PROJEKTA
K1	Ukupno vrijeme projekta	3	mjesec	K1=FU+H1+H2
L	Raščlanjivanje dodatnih inžinjerskih resursa
L1	Upravljanje projektom	0.75	inžinjer	L1=K1/J1
L2	Verifikacija i validacija	0.92	inžinjer	L2=K1/J2
L3	Konfiguracija	1.5	inžinjer	L3=K1/J3
L4	Tehnička dokumentacija	1.5	inžinjer	L4=K1/J4
L5	Instalacija	3.75	inžinjer	L5=K1/J5
M	UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA
M1	Troškovi razvoja	60475	KM	M1=D3
M2	Dodatni troškovi	40500	KM	M2=I2*A3
MU	Ukupni troškovi	100975	KM	MU=M1+M2

## Obrazloženje

Vrijeme utrošeno na izradu procjene?	1 dan
Pretpostavke procjene?	1. Da nema većih nepredviđenih problema / 2. Neiskusni inžinjeri / 3. Svi inžinjeri prisutni
Ograničenja projekta uključena u procjenu?	1. Ograničenja vezano za tehnologije / 2. Loša koordinacija sa ostalim timovima / 3. Projekat traje 3 mjeseca / 4. Tim se sastoji od 5 članova
Ocjena stepena pouzadnosti procjene?	Srednja
Razlozi za datu ocjenu stepena pouzdanosti procjene?	Neiskustvo inžinjera u radu sa zadanim tehnologijama i u određivanju pouzdanosti procjene.
Koji faktori bi pomogli u izradi bolje procjene?	1. Edukacija inžinjera za procjenjivanje / 2. Iskustvo u radu na sličnim projektima / 3. Detaljniji uvid u sposobnosti inžinjera

## Razrađena struktura poslova (WBS) sa procjenama
1. Upravljati projektom - 4 inžinjer-mjesec
2. Analizirati i dizajnirati softverski proizvod – 6.04 inžinjer-mjesec
3. Konstruisati softverski proizvod – 14.51 inžinjer-mjesec
  1. Konstruisati modul za kategorije slučajeva – 4 inžinjer-mjesec
  2. Konstruisati modul ua tipove file-ova- 3.51 inžinjer-mjesec
  3. Konstruisati modul za kategorije dokumenata – 3.5 inžinjer-mjesec
  4. Konstruisati modul za tipove klijenata- 3.5 inžinjer-mjesec
4. Verificirati validirati sistem- 3.23 inžinjer-mjesec
5. Upravljati konfiguracijom- 2 inžinjer-mjesec
6. Pripremiti dokumentaciju- 2 inžinjer-mjesec
7. Instalirati sistem- 0.8 inžinjer-mjesec

# Raspoređivanje
## Gantogram

Projektna aktivnost	Sedmica
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upravljanje projektom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Upravljanje konfiguracijom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokumentovanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analiza i dizajn	x	x	x					x	x
Modul za kategorije slučajeva				x	x	x	x	x	x
Modul za kategorije dokumenata				x	x	x	x	x	x
Modul za tipove file-ova						x	x	x	x	x	x
Modul za tipove klijenata						x	x	x	x	x	x
Integracija i testiranje						x	x	x
Verifikacija i validacija					x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacija sistema						x

## Raspoređivanje resursa
### Broj inžinjera po glavnim modulima
Modul za kategorije slučajeva = 4 / 1.5 = 2.66 Inžinjera
Modul za tipove file-ova = 3.51/1.5 = 2.34 Inžinjera
Modul za kategorije dokumenata = 3.5/1.5 = 2.33 Inžinjera
Modul za tipove klijenata = 3.5/1.5 = 2.33 Inžinjera

### Ukupan broj inžinjera po vremenskim razdobljima

Sedmica	Broj inžinjera
1	3
2	4
3	4
4	4
5	5
6	5
7	5
8	5
9	5
10	5
11	5
12	3

### Grafički prikaz nivoa angažmana u vremenu

...
10
9
8
7
6
5					X	X	X	X	X	X	X
4		X	X	X
3	X					X
2
1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sedmica

# Analiza rizika

FAKTOR RIZIKA 1: Nedovoljno poznavanje tehnologija
Strategija ublažavanja: Hitna akcija
Svi članovi tima učestvuju u što bržem izučavanju tehnologije.
Inhibitori: Pogrešna procjena vremena potrebnog za učenje tehnologije

FAKTOR RIZIKA 2: Odsustvo članova tima zbog praznika
Strategija ublažavanja: Prihvatanje
Prihvata se rizik da će tokom praznika doći do pada produktivnosti ali će se napraviti raspored aktivnosti koji će zahtijevati više rada nakon praznika.
Inhibitori: Pogreška u procjeni da će se izgubljeno vrijme nadoknaditi nakon praznika

FAKTOR RIZIKA 3: Loše procjena potrebnog vremena za izradu modula
Strategija ublažavanja: Hitna akcija
Kratak period za implementaciju modula, te loša procjena članova tima može dovesti do kašnjenja i rizika da projekat neće biti završen na vrijeme
Inhibitori: Resursi

FAKTOR RIZIKA 4: Ljudske greške
Strategija ublažavanja: Izbjegavanje
U svakom trenutku nepažnje je moguće da dođe do greški koje ostavljaju iza sebe velike posljedice, naročito ukoliko uzmemo u obzir da svi timovi rade na istom dijeljenom projektu.Potrebno j
Inhibitori: Nepažnja i neorganizovanost svaog pojedinca

# Radni paketi
## Radni paket "Modul za kategorije slučajeva"
WBS: 3.3.1.
Opis: Ovaj modul pruža mogućnost administratoru da doda nove kategorije slučajeva, te da ima uvid u listu svih dostupnih kategorija. Omogućeno je i uređivanje i brisanje odabranih kategorija. Radi lakšeg pregleda dostupnih kategorija implementirana je funkcionalnost pretrage i sortiranja.
Procjena trajanja: 06.11.2017-10.12.2017
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 5
Potrebne vještine: .NET Core, Angular, C#, Javascript, PostrgreSQL
Potrebni alati: Visual Studio 2017, Git alat
Preduslovi: 3.1. Prilagođavanje baze podataka, 2.2. Analiza funkcionalnosti
Sljedbenici: 4.3. Testiranje funkcionalnosti
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Mogućnost dodavanja, brisanja i uređivanja kategorija slučajeva. Također je omogućena pretraga i sortiranje kategorija.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: Implementacija svih traženih funkcionalnosti
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: Nedovoljno poznavanje tehnologija, Loše procjena potrebnog vremena za izradu modula

## Radni paket "Modul za tipove klijenata"
WBS: 3.3.2
Opis: Kroz ovaj modul administrator će biti u mogućnosti da dodaje nove tipove klijenata sa kojima surađuju advokati. Ukoliko bude potrebe moguće je i obrisati željene tipove klijenata. Također je moguće i uređivanje postojećih tipova klijnata, te njihova pretraga i sortiranje.
Procjena trajanja: 20.11.2017-16.12.2017
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 5
Potrebne vještine: .NET Core, Angular, C#, Javascript, PostrgreSQL
Potrebni alati: Visual Studio 2017, Git alat
Preduslovi: 3.1. Prilagođavanje baze podataka, 2.2. Analiza funkcionalnosti
Sljedbenici: 4.3. Testiranje funkcionalnosti
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Mogućnosti vođenja evidencije o tipovima klijenata (dodavanje, uređivanje, brisanje), te pretraga i filtriranje.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: : Implementacija svih traženih funkcionalnosti
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: Nedovoljno poznavanje tehnologija, Loše procjena potrebnog vremena za izradu modula

## Radni paket "Modul za kategorije dokumenata"
WBS: 3.3.3
Opis: Pružena je mogućnost da se dodaju nove kategorije dokumenata koje obrađuje advokat.
Moguće je obrisati ili urediti odabrane kategorije. Prilikom pregleda dotupnih kategorija moguće je izvršiti pretragu ili filtriranje po nazivu kategorije.
Procjena trajanja: 06.11.2017-10.12.2017
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 5
Potrebne vještine: .NET Core, Angular, C#, Javascript, PostrgreSQL
Potrebni alati: Visual Studio 2017, Git alat
Preduslovi: 3.1. Prilagođavanje baze podataka, 2.2. Analiza funkcionalnosti
Sljedbenici: 4.3. Testiranje funkcionalnosti
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Mogućnosti vođenja evidencije o kategorijama dokumenata (dodavanje, uređivanje, brisanje), te pretraga i filtriranje.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: Radni paket se može smatrati završenim kada adminu aplikacije bude omogućeno korištenje baznih funkcionalnosti za rad sa kategorijama doumenata.
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: Nedovoljno poznavanje tehnologija, Loše procjena potrebnog vremena za izradu modula, Ljudske greške

## Radni paket "Modul za tipove file-ova"
WBS: 3.3.4
Opis: Ovaj modul omogućva administratoru dodavanje novih tipova klijenata, te brisanje i uređivanje postojećih. Također je omogućena pretraga i sortiranje postojećih tipova file-ova.
Procjena trajanja: 20.11.2017-16.12.2017
Potrebni resursi
Broj inžinjera: 5
Potrebne vještine: .NET Core, Angular, C#, Javascript, PostrgreSQL
Potrebni alati: Visual Studio 2017, Git alat
Preduslovi: 3.1. Prilagođavanje baze podataka, 2.2. Analiza funkcionalnosti
Sljedbenici: 4.3. Testiranje funkcionalnosti
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: Mogućnosti vođenja evidencije o tipovima file-ova (dodavanje, uređivanje, brisanje), te pretraga i filtriranje.
Kriterij završetka ovog radnog paketa: : Implementacija svih traženih funkcionalnosti
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: Nedovoljno poznavanje tehnologija, Loše procjena potrebnog vremena za izradu modula

# Mjerenja
## Pokazatelji uspješnosti
BAC= procijenjena ukupna vrijednost projekta =100975 KM

% of complited work= 80 %

Earned Value= 0.8 * 100975 KM= 80780 KM

## Kalkulacija rada na defektima (defect rework)
a) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u specifikaciji zahtijeva - u ranoj fazi:
    % utrošenog rada zbog grešaka u specifikaciji zahtijeva - u ranoj fazi je 5%
b) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u dizajnu i razvoju:
    % utrošenog rada zbog grešaka grešaka u dizajnu i razvoju je 10 %
c) Objašnjenja: Kalkulacija pod a) se računa na osnovu dogovora i specifikacije zahtjeva sa klijentom (asistentom u našem slučaju), te može doći do grešaka ako je klijent nema tačnu viziju šta želi od projekta, ili ukoliko inžinjeri nemaju jasnu sliku o zahtjevima klijenta. Pod b) se kalkulacija računa na osnovu grešaka u toku razvoja projekta, do kojih dolazi usljed manjka komunikacije između inžinjera u timu i općenito komunikacije sa ostalim timovima jer se radi na istom projektu i međusobno zavisimo jedni od drugih.Manjak komunikacije između timova je uzrokovao veći postotak greške u dizajnu i razvoju. Za vrijeme praznika tim je kasnio sa pravljenjem dokumentacije i razvojem funkcionalnosti, pa se dodatnim radom pokušalo nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

# Finalni izvještaj

Razvojni tim se složio da projekat ocijeni uspješnim bez obzira na poteškoće na koje su nailazili jer krajnji proizvod sadrži osnovne funkcionalnosti koje su bile razlog pokretanja projekta. Neke stvari nisu urađene na način kako je inicijalno planirano, ali je ipak implementirano i obavlja svoju funkciju.
Pozitivna strana rada na ovom projektu jeste to da je svaki član tima iskusio rad na projektu sa više timova, te su uspješno razvili sposobnost timskog rada. Činjenica je da razvojni tim nije imao iskustva sa Angularom te da je dosta vremena potrošeno na učenje što je imalo direktan uticaj na izradu projekta. Izazov je bio završiti projekat u zadanom periodu uzimajući u obzir da to nije jedini projekat na kojem rade inžinjeri, te da u istom periodu su ispiti i praznici.
Pouka je da dobra komunikacija među članovima u timu, a i sa drugim timovima znači isto koliko i sam razvoj projekta. Pravilnim upravljanjem projektom može se postići potpuna iskorištenost resursa, što direktno utiče na troškove izrade i zaradu.